## Contrôle P3-5
| PLANNING | [5 empty] | Ter M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e
1.11 |  | C O N T R O L E | [22 empty] | Date ??? |  |  | /20 |  | ¿ 55mn
|  |  | P R E P A R A T I O N d u C O N T R O L E | C O N T R O L E | D E V O I R S |  |  |  | …… /1pt | …… /2pts | …… /3pts | …… /4pts | …… /5pts | …… /0,25pt | …… /0,5pt |  |  | ………/5 | ………/20 |  |  |  | P3-5 |  |  |  | Contrôle sur 44pts, note ramenée sur 20
| 1er M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e | Ter M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e | CAP M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e | 2nd M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e
| E N O N C E 1 : |  |  |  | Compléter le planning GANT ci-dessous pour proposer une date de fin de pose.
9 PF 2v à fabriquer et à poser
[5 empty] | L = | 1985
[5 empty] | H = | 2207
|  |  |  | PLANNING FABRICATION + POSE | [5 empty] | 3 point par bonne réponse
|  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | Qté |  | · Début débit barres : mardi 2 sept 2014
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |  |  | · 6 minutes par profil dormant, sinon 8 minutes pour les autres
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | · Durée d’une journée : 7 heures max
· Durée de travail du vendredi : 4h (pas de travail l’après-midi)
|  |  | Débit dormant (h) | 2014-09-01 M 2: 3.6 | 36 |  | Assemblage : 7 minutes par angle (dormant + ouvrant)
|  |  | Débit ouvrant (h) | [30 empty] | 0 |  | · Mise en places des joints :2 minutes par ml | bar: 2014-09-01 M 2 to 2014-09-01 J 4
|  |  | Débit parclose + TC + CV(h) | [30 empty] | 0 |  | Vitrage : 13 minutes / châssis
|  |  | Assemblage (h) | [30 empty] | 0 |  | Emballage : 15mn par châssis | [9 empty] | QTE ANGLES
|  |  | Joint(h) | [30 empty] | 0 |  | Transport : 2h | [5 empty] | Linéaire de joint
|  |  | Vitrage (h) | [30 empty] | 0 |  | Pose : 2h/châssis |  |  |  |  | 410009 = | 8.6 | ml
|  |  | Emballage (h) | [30 empty] | 0 |  | · Entreprise fermée le lundi 6 sept pour formation |  |  |  |  | 410010 = | 27.6 | ml
|  |  | Transport (h) | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 710010 = | 2 | ml
|  |  | Pose (h) | [30 empty] | 0 | [6 empty] | AS0017 = | 12.8 | ml
[36 empty] | FICHE DE DEBIT DORMANT | [5 empty] | 459 | ml
|  |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REF | QTE | LONG
[35 empty] | L | 215023 | 18 | 35730 |  | FICHE DE DEBIT OUVRANT
|  |  |  | 2014-09-01 J 4: DATE de FIN de POSE :; 2014-09-01 V 5: ??? |  | H | 215023 | 18 | 39726 |  | REF | QTE |  | FICHE DE DEBIT autres profils
[37 empty] | Linéaire : | 75456 | mm | 250180 | 72 | Profil ouvrant | REF | QTE
[37 empty] | Linéaire : | 75.5 | m | 215186 | 9 | Profil de battement | 131299 | 9 | Tige de crémone TC
[43 empty] | 591005 | 72 | parclose
[43 empty] | 591007 | 27 | Couvre joint
???
2014-09-06
2014-09-07
2014-09-08
2014-09-09
2014-09-10
2014-09-11
2014-09-12
2014-09-13
2014-09-14
2014-09-15
2014-09-16
2014-09-17
2014-09-18

## Corrigé (hidden)
| PLANNING | [5 empty] | Ter M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e
1.11 |  | C O N T R O L E | [16 empty] | ??? | [5 empty] | Date ??? |  | #REF! | /20 |  | ¿ 55mn
|  |  | P R E P A R A T I O N d u C O N T R O L E | C O N T R O L E | D E V O I R S |  |  |  | …… /1pt | …… /2pts | …… /3pts | …… /4pts | …… /5pts | …… /0,25pt | …… /0,5pt |  |  | ………/5 | ………/20 |  |  |  | P3-4 |  |  |  | Contrôle sur 69pts, note ramenée sur 20
| 1er M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e | Ter M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e | CAP M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e | 2nd M A V M e n u i s e r i e A l u m i n i u m V e r r e
| E N O N C E 1 : |  |  |  | Compléter le planning GANT ci-dessous pour proposer une date de fin de pose.
9 PF 2v à fabriquer et à poser
[5 empty] | L = | 1985
[5 empty] | H = | 2207
PLANNING FABRICATION + POSE
|  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  |  | Qté |  | · Début débit barres : mardi 2 sept 2014
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |  |  | · 6 minutes par profil dormant, sinon 8 minutes pour les autres
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | · Durée d’une journée : 7 heures max
· Durée de travail du vendredi : 4h (pas de travail l’après-midi)
|  |  | Débit dormant (h) |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8571 |  | Assemblage : 7 minutes par angle (dormant + ouvrant)
|  |  | Débit ouvrant (h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | · Mise en places des joints :2 minutes par ml
|  |  | Débit parclose + TC + CV(h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vitrage : 13 minutes / châssis
|  |  | Assemblage (h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Emballage : 15mn par châssis | [12 empty] | QTE ANGLES
|  |  | Joint(h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Transport : 2h | [5 empty] | Linéaire de joint
|  |  | Vitrage (h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pose : 2h/châssis |  |  |  |  | 410009 = | 8.6 |  | ml
|  |  | Emballage (h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | · Entreprise fermée le lundi 6 sept pour formation |  |  |  |  | 410010 = | 27.6 |  | ml
|  |  | Transport (h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 710010 = | 2 |  | ml
|  |  | Pose (h) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | AS0017 = | 12.8 |  | ml
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FICHE DE DEBIT DORMANT | [5 empty] | 459 |  | ml
|  |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REF | QTE | LONG
[35 empty] | L | 215023 | 18 | 35730 |  | FICHE DE DEBIT OUVRANT
|  |  |  | 2014-09-01 J 4: DATE de FIN de POSE :; 2014-09-01 V 5: ??? |  | H | 215023 | 18 | 39726 |  | REF | QTE |  |  | FICHE DE DEBIT autres profils
[37 empty] | Linéaire : | 75456 | mm | 250180 | 72 | Profil ouvrant |  | REF | QTE
[37 empty] | Linéaire : | 75.5 | m | 215186 | 9 | Profil de battement |  | 131299 | 9 | Tige de crémone TC
|  |  |  | 2014-09-01 L 1: 2014-09-01; 2014-09-01 L 6: 2014-09-01; 2014-09-01 L 11: 2014-09-01; 2014-09-01 L 16: 2014-09-01; 2014-09-01 L 21: 2014-09-01; 2014-09-01 L 26: 2014-09-01 | Qté | [9 empty] | 591005 | 72 | parclose
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | [10 empty] | 591007 | 27 | Couvre joint
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [11 empty] | 108
3
|  |  | Débit dormant (h) | 2014-09-01 M 2: 3.6 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  | Débit ouvrant (h) | 2014-09-01 M 2: 3.3333; 2014-09-01 M 3: 6.9333; 2014-09-01 J 4: 0.53333 | 81 |  |  | 0 | 0
|  |  | Débit parclose + TC + CV(h) | 2014-09-01 J 4: 6.4; 2014-09-01 V 5: 4; 2014-09-01 M 7: 4 | 108 |  |  |  |  | 0 | 3
|  |  | Assemblage (h) | 2014-09-01 M 7: 2.9167; 2014-09-01 M 8: 5.4833 | 72 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Joint(h) | 2014-09-01 M 8: 1.5333; 2014-09-01 J 9: 7.0333; 2014-09-01 V 10: 4.0333; 2014-09-01 L 11: 2.7 | 459 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  |  | Vitrage (h) | 2014-09-01 L 11: 3.9 | 18 | [10 empty] | 0
|  |  | Emballage (h) | 2014-09-01 L 11: 0.25; 2014-09-01 M 12: 2 | 9 | [10 empty] | 0
|  |  | Transport (h) | 2014-09-01 M 12: 2 | 2 | [11 empty] | 0
|  |  | Pose (h) | 2014-09-01 M 12: 3; 2014-09-01 M 13: 7; 2014-09-01 J 14: 7; 2014-09-01 V 15: 1 | 9 | [11 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66
???
|  |  |  | 0 | 6.9333 | 6.9333 | 6.9333 | 4 | 0 | 6.9167 | 7.0167 | 7.0333 | 4.0333 | 6.85 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014-09-06
2014-09-07
2014-09-08
|  |  |  | 2014-09-01 J 4: DATE de FIN de POSE :; 2014-09-01 V 5: 2014-09-15; 2014-09-01 L 11: 0 |  |  | 2014-09-09
2014-09-10
2014-09-11
2014-09-12
2014-09-13
2014-09-14
2014-09-15
2014-09-16
2014-09-17
2014-09-18